2007级广播电视新闻学

毕业论文工作计划

根据校发文件及系工作部署，广播电视新闻学教研室对2007级毕业论文工作安排如下：

第一阶段：2010-2011-1学期第14-15周

1、确定承担毕业设计/论文指导任务的教师。

2、指导教师根据“一人一题”要求向院（系）提交毕业设计/论文课题表。

3、拟定于2010年12月10日（第14周周五）召开毕业设计/论文动员会。

4、组织双向选择，确定每个学生毕业设计/论文的课题和指导教师。

第二阶段：2010-2011-2学期第1—16周

1、指导教师向所指导的学生下达《毕业设计/论文任务书》。	2010-2011-2学期第1-4周（2010年3月19日）

2、开题报告撰写、开题报告答辩、外文文献翻译工作。

3、学生根据拟定的课题实施方案，进行深入研究。

4、学生向其指导教师提交毕业设计/论文初稿。

5、指导教师对初稿进行批改，学生根据指导意见对初稿进行修改，并完成毕业设计/论文定稿。

6、答辩学生资格审查。

7、学生进行毕业设计/论文修改，完成答辩及成绩评定工作。

第三阶段：2010-2011-2学期第17—18周

1、毕业论文成绩单整理上交学校教务处。

2、进行文档整理，归档，并完成毕业论文工作总结，经系审查后交学校教务处；期末结束前一周按要求提交毕业论文光盘。

新闻与法学系

广播电视新闻学教研室

2010年12月2日