2007级新闻学专业毕业论文指导实施方案

毕业论文是保证学生培养质量的最后一个环节，为了进一步提高毕业论文写作与指导的质量，根据《华中科技大学武昌分校本科毕业设计/论文工作规范（试行）》（校教[2009]71号），结合新闻学专业的实际情况，特制定本实施方案。

一、基本情况

新闻学专业2007级学生共有2个自然班，共79人，实际参加毕业论文写作77人（其中，新闻学0702班姚晨已经转学，0702班朱哲煜已经拿到专科文凭毕业）。为提高本科教学质量，反映新闻学专业本科教育的成果，毕业论文的工作，不仅要坚持统一的毕业论文指导标准，更要严格要求，以期培养出更多的有创新性的优秀论文，与此同时也要加强对论文格式规范的审查。

二、工作分配

参加2007级毕业论文指导工作的新闻学专业课教师共5人，5位新闻学专业课教师均具备独立指导论文资格。其中，教授职称1人，副教授职称1人，讲师3人。

论文工作分配原则为，根据专业教师人数及各专业课程的课题类别均衡分配；指导教师确定选题，根据一人一题的写作原则，通过网络公布由学生自由选择，各指导教师指导学生数11-20人不等。

本专业教研室于第7学期14周将指导任务落实于每个指导教师（填在登记表中），并于第7学期14周在专业毕业论文动员会后，安排论文指导教师与学生见面。要求每位同学必须到会，与指导老师建立多种有效的沟通渠道，并进行论文选题的初步指导工作。因故不能参加论文指导教师与学生见面的，15周之前须另择时间与指导教师见面沟通。

三、时间安排

（一）开题准备阶段（第7学期14周至15周）

1、学生根据新闻学专业教师提供的毕业论文参考选题确定自己的毕业论文选题。论文参考题以三种方式同时公布：每班一份；系部门口的公布栏；新闻学专业的网页。学生填好选题登记表。

2、审查指导教师资格，按教师人数及选题的性质（类别）确定指导教师。14周初确定指导教师后，指导教师指导学生名单，按前述三种方式公布，并由辅导员在周点名会上宣读一次。

3、毕业论文写作动员。由新闻学专业教研室主任在第7学期第14周内完成。公布第8学期论文写作工作安排时间表，对学生提出明确的要求。

4、进行开题准备，学生与指导教师见面。在15周内完成，具体时间地点由教师确定。

5、学生领取毕业论文任务书。

6、学生搜集资料，阅读文献，准备撰写开题报告，翻译外文资料。

（二）开题阶段（第8学期1~4周）

1、学生查找资料，翻译符合学校要求的（字数、格式、内容）外文资料；

2、学生撰写符合学校要求的（字数、格式、内容）开题报告；

3、按论文指导组组成答辩小组，并安排具体时间，在第8学期第4周完成开题答辩；

（三）初稿撰写阶段（第8学期的5~12周）

主要任务：搜集资料、进一步阅读参考文献，在指导教师的指导下制定详细的写作提纲，分析并研究毕业论文写作中的重点问题。完成初稿撰写，并于2011年4月29日前交初稿，全文符合学校要求的字数、格式、内容；

（四）修改及定稿阶段（第8学期13~14周）

1、论文修改：13周（2011年5月15日—21日）。学生根据指导教师的意见进行修改；

2、格式审查与定稿：14周（2011年5月22日—28日）。

（五）答辩与成绩评定阶段（第8学期15-16周）

以答辩小组为单位进行答辩，于2011年6月10日以前全部完成。

四、评阅标准

（一）开题报告

1、开题报告的撰写，每一项均符合开题报告栏目的内容要求，且格式规范。

2、字数不少于学校要求的开题报告的字数；

3、有指导教师审查签字与评分。

（二）毕业论文

1、外在质量（即论文格式）以《华中科技大学武昌分校本科毕业设计/论文工作规范（试行）》（校教[2009]71号）为标准，严格执行。

2、内在质量（论文内容）的要求是：（1）观点正确，无违反国家法律与政策的观点；（2）观点明确，不能含糊其词；（3）论证充分，即论证的观点较全面，逻辑结构严谨；（4）无抄袭现象，对阅读资料必须经过消化吸收，不能简单下载拼凑；（5）有一定的个人见解；（6）文字通顺，无明显语病与错别字；（7）题目摘要、关键词的外文翻译准确。

（三）日志写作

1、数量不少于学校要求的篇数；

2、学生日志的内容由两部分组成，一是反映学生的学习与写作过程，包括对各种论文参考资料的研究、撰写中遇到的问题和解决办法等；二是反映导师与学生的互动过程，注意反映导师对学生指导过程及学生对资料的阅读整理过程，与老师的沟通过程；

3、教师有批阅，批阅篇数不少于总篇数的1/2，并要有针对性的提出指导意见。

（四）成绩评定

1、明确比例，指导教师评定的成绩占总成绩的60%，答辩成绩占总成绩的40%；2、计算准确，指导成绩与答辩成绩均用百分制记分，再打折相加成总分；

3、评语有针对性，文字不应雷同，须手写；评语字数原则上不少于200字；

4、指导教师与答辩小组长不能为同一人（评分小组长可以是指导教师或答辩小组长）；

5、成绩等级符合正态分布，其中“优秀”等级不超过20%。

（五）各类表格

1、栏目齐全；

2、符合内容与填写说明的要求；

3、成绩等级及统计数字准确无误。

（六）工作总结

1、有基本情况与数据；

2、有建设性意见（含经验、体会、不足及今后的改进意见）。

五、资料归档

1、资料内容

（1）学生毕业设计（论文）资料袋的资料：包括任务书、开题报告、外文翻译、论文、答辩审批表、成绩评定表、论文写作日志、论文电子版。

（2）指导教师资料：包括答辩记录、成绩登记表、学校发的各类表格。

（3）教研室应需提交系办的资料：论文题目、教师名单、成绩总表、论文电子版，论文指导工作总结等。

2、责任分配

（1）指导教师。负责收集学生毕业论文资料袋的全部资料，并由指导教师负责装袋（不装订），进行检查，如不合格，要求学生在两天之内完成返工。

（2）各论文指导组负责收集指导教师提交的资料，并负责审查全部资料。

（3）新闻学专业教研室负责协调论文资料归档工作并撰写教研室的毕业论文指导工作总结。

3、时间安排

指导教师在完成毕业论文答辩的三天后，收集论文资料袋所有资料，论文指导组在指导教师交齐资料后的两天内向系办提交资料，在所有答辩完毕与资料收齐的一周内，完成资料归档，时间为第8学期的17周。集中整理、归档、完成全部资料检查、归档、装订的时间为第8学期的18周。

六、过程监控

（一）发放样本。教研室及时传达学校有关论文写作的总体性要求，不仅要统一布置，而且要与系里协调用样本形式提供具体明确的标准，如开题报告、外文翻译、论文格式与任务书等。

（二）分段把关。在整个论文指导工作的五个阶段，每个阶段的结束与下一个阶段的进入，都注意进行检查，认为合格才能进入下阶段。

（三）相互检查。关键节点的检查在各指导教师自查的基础上，AB两个指导小组之间相互检查。

（四）未达标处理

（1）论文资料提交后经审查凡是未达到校系两级论文指导要求的，限期达到，经过返工，仍达不到要求的，按学校政策处理。

（2）将毕业论文指导工作与教师学年度考核挂钩，如因毕业论文指导工作的质量问题影响教研室整个工作进程的、影响全系考核等级的，责成有关教师承担相应责任。

七、组织领导

（一）成立新闻学专业毕业论文指导工作小组

组  长：朱学诗

副组长：杨娟、郑传洋

秘书：刘米娇（兼）

（二）成立新闻学专业毕业论文答辩委员会

主  任：朱学诗

委  员：周敬成、叶同春、杨娟、郑传洋、孙玉凤

秘  书：郑传洋（兼）

新闻学专业教研室

2010年12月8日